Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ  местной администрации с.п. Интернациональное

за 2025 год

В соответствии с постановлением местной  администрации с.п.Интернациональное от 21.10.2022 года № 35-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района КБР»,  на основании отчетов ответственных исполнителей  муниципальных программ обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями  муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В представленном отчете  дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мониторинг достигнутых показателей, по состоянию на 10.01.2026 года.

В 2025 году на территории сельского поселения  Интернациональное реализовывались четыре муниципальных программы.

Общий объем финансирования муниципальных программ за 2025год:

- определенный муниципальной программой по состоянию на 01.01.2026 – 43,00 тыс рублей;

- планируемые из местного бюджета 43,00 тыс. руб

- фактически профинансировано 0,00 тыс. рублей (0% МП / 0% МБ).

Таблица 1.

Анализ  фактического исполнению муниципальных программ

за 2025год

( руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Плановый показатель Тыс.руб МП/МБ | Фактическое исполнение, с учетом внесенных изменений | Исполнение МП / МБ * (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Интернациональное Терского муниципального района КБР на 2025-2027гг.» №22-п от 09.04.2025г. | 25,00/25,00 | 00,00/00,00 | 0 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении Интернациональное Терского муниципального района на 2024 - 2026 годы» №1/2-п от 15.01.2024 г. | 7,0/7,0 | 00,00/00,00 | 0 |
| 3. | Муниципальная программа "Программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района КБР на период 2025-2027 годы" №24-п от 28.04.2025 г. | 1,0/1,0 | 1,00/1,00 | 100 |
| 4. | Муниципальная программа «Об утверждении антинаркотической программы сельского поселения Интернациональное на 2025-2027годы» №25-п от 28.04.2025 г. | 10,00/10,00 | 00,00/00,00 | 0 |
|  | Итого: | 43,00/43,00 | 1,00/1,00 | 100 |

* Сокращение МП / МБ: предусмотрено Муниципальной программой / предусмотрено Местным бюджетом.

Таблица 2.

Информация о степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, отклонения достигнутых значений показателей от запланированного уровня за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Единица измерения | Количе ство преду смотрен ных целевых показа телей | Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме | Средняя степень достижения целевых показателей (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа "Об утверждении целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района КБР на период 2025-2027 годы" №25-п от 10.04.2025 г.. (шт) |  | 7 | 7 | 100 |
|  | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, опубликованных в средствах массовой информации (ед) |  | 17 | 17 | 100 |
|  | Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму (ед) |  | 9 | 9 | 100 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении Интернациональное Терского муниципального района на 2024 - 2026 годы» № 3-п от 20.02.2024 г. |  | 4 | 3 | 93 |
| 3. | Муниципальная программа «Об утверждении антинаркотической программы сельского поселения Интернациональное на 2025-2027годы» №20-п от 09.04.2025 г. |  | 7 | 7 | 100 |

Оценка эффективности  основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка .

### По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эj) программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

если значение показателя Эj равно 95 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эj от 75 до 95, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эj менее 75, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Эj ≥ 100) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.

Глава местной администрации

с.п. Интернациональное                                                       В.П. Ханиев